## Hoja1
Actividad | Responsable | Fecha de entrega | Status | Observaciones | HU
Actualizar el pipeline de SUNAT Diario con los cambios de diseño | Luis | 2026-10-19 | Terminado
Actualizar el pipeline de SUNAT Reducido con los cambios de diseño | Luis | 2026-10-20 | Terminado
Actualizar el pipeline de Reniec Cotejo Masivo con los cambios de diseño | Luis | 2026-10-21 | Terminado
Probar el job de exclusión bv_load_sat_titular_exclusion: - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Ever | 2026-10-20 | Terminado
Probar el job de exclusión bv_load_sat_titular_documento_restringido - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Ever | 2026-10-20 | Terminado
Probar el job de exclusión bv_load_sat_titular_aprobacion_manual_duplicado - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Ever | 2026-10-26 | Desarrollo
Probar el job de exclusión bv_load_sat_titular_evidencia_nombre_duplicado - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Ever | 2026-10-23 | Terminado
Probar el job de exclusión bv_load_sat_cabecera_validacion - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Luis | 2026-10-23 | Terminado | '- Con las tablas actuales no es posible aún validar la existencia de un RUC o DNI - Claudio se compromete a hacer revisión del diseño para mejorar este punto.
Probar el job de exclusión bv_load_link_exclusion_cliente_acreedor - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Luis | 2026-10-23 | Terminado | '- Cuando en la tabla exclusion_cliente_acreedor_input recibe un valor distinto a ‘EXCLUIDO’ o ‘VIGENTE’, entonces falla el job. - Por el momento, se considera valido dado que es responsabilidad del operador hacer corrector registro del valor
Probar el job de exclusión bv_load_sat_cabecera_validacion_regla - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Luis | 2026-10-26 | Desarrollo
Probar el job de validacion bv_load_sat_deuda_validacion - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Luis
Probar el job de validacion bv_load_sat_deuda_validacion_regla - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Ever
Probar el job de validación bv_recompute_sat_cabecera_validacion_sr03 - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Ever
Probar el job de cálculo bv_load_sat_titular_deuda_resumen - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Luis
Enviar a Experian los campos que no cargamos para RENIEC | Claudio | 2026-10-19 | Terminado
Enviar a Experian los campos que no cargamos para SUNAT | Claudio | 2026-10-19 | Terminado
Ejecutar los scripts y jobs de inicialización del pase a prod | Claudio | 2026-10-20
Terminar de recopilar la documentación | Claudio | 2026-10-19 | Desarrollo | '- Se paso los repos de documentación al github de applying - Falta agrupar esa documentación a el repo de experian de documentacion
Diseño de Consume | Claudio | 2026-10-20
Estimación de tiempo de validaciones RCC-BV | Claudio | 2026-10-20 | Terminado
Revisar diseño de RENIEC y SUNAT para poder realizar validación de existencia en el RCC | Claudio | 2026-10-27

## Hoja2
Job | Tamaño | Checklist | Ejecución | Correcciones | Total h
bv_load_hub_titular | M | 1 | 2 | 1 | 4
bv_load_sat_titular_documento_restringido | S | 0,5 | 1 | 0,5 | 2
bv_load_sat_cabecera_validacion | L | 2 | 3 | 2 | 7
bv_load_sat_cabecera_validacion_regla | M | 1 | 2 | 1 | 4
bv_load_sat_deuda_validacion | L | 2 | 3 | 2 | 7
bv_load_sat_deuda_validacion_regla | M | 1 | 2 | 1 | 4
bv_recompute_sat_cabecera_validacion_sr03 | M | 1 | 2 | 1 | 4
bv_load_sat_titular_exclusion | S | 0,5 | 1 | 0,5 | 2
bv_load_link_exclusion_cliente_acreedor | M | 1 | 2 | 1 | 4
bv_load_sat_titular_evidencia_nombre_duplicado | M | 1 | 2 | 1 | 4
bv_load_sat_titular_aprobacion_manual_duplicado | S | 0,5 | 1 | 0,5 | 2
bv_load_sat_titular_deuda_resumen | L | 2 | 3 | 2 | 7
bv_load_link_titular_acreedor | M | 1 | 2 | 1 | 4
Subtotal |  | 16 | 26 | 13 | 55

## Hoja3
Probar el job de exclusión bv_load_sat_titular_exclusion: - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Ever | 30/12/99 | Terminado
Probar el job de exclusión bv_load_sat_titular_documento_restringido - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Ever | 30/12/99 | Terminado
Probar el job de exclusión bv_load_sat_titular_aprobacion_manual_duplicado - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Ever | 30/12/99 | Terminado
Probar el job de exclusión bv_load_sat_titular_evidencia_nombre_duplicado - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Ever | 30/12/99 | Terminado
Probar el job de exclusión bv_load_sat_cabecera_validacion - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Luis | 30/12/99 | Terminado |  | '- Con las tablas actuales no es posible aún validar la existencia de un RUC o DNI - Claudio se compromete a hacer revisión del diseño para mejorar este punto.
Probar el job de exclusión bv_load_link_exclusion_cliente_acreedor - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Luis | 30/12/99 | Terminado |  | '- Cuando en la tabla exclusion_cliente_acreedor_input recibe un valor distinto a ‘EXCLUIDO’ o ‘VIGENTE’, entonces falla el job. - Por el momento, se considera valido dado que es responsabilidad del operador hacer corrector registro del valor | Pendiente de hacer cambios. En caso el registro llega con un estado distinto al esperado, el flujo lo ignora.
Probar el job de exclusión bv_load_sat_cabecera_validacion_regla - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Luis | 30/12/99 | Terminado
Probar el job de validacion bv_load_sat_deuda_validacion - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Luis |  | Terminado
Probar el job de validacion bv_load_sat_deuda_validacion_regla - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Ever |  | Desarrollo |  | A partir de la validación, se tuvo que reabrir la validación de hub_titular | Depende del 10
Fixear hub_titular y volver a correr pruebas | Ever |  | Desarrollo |  | La suma de registros de las tablas origen (hub_documento y hub_contribuyente) no están coincidiendo con el resultado en hub_titular | Pendiente de plantear fecha
Probar el job de validación bv_recompute_sat_cabecera_validacion_sr03 - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Luis |  | Desarrollo | S |  | Solo se tiene el checklist
Probar el job de cálculo bv_load_sat_titular_deuda_resumen - ejecutar prueba (realizar fixes necesarios) - validar con queries | Claudio |  | Pendiente | L
Probar el job de cálculo bv_load_link_titular_acreedor | Claudio |  | Pendiente | L
Probar el job de exclusión bv_load_sat_titular_aprobacion_manual_duplicado - re ejecutar la prueba considerando la aprobación manua | Ever
Re estructurar el step function de ejecución de business vault
Pruebas integrales

## Hoja4
tipo_doc | num_doc | acreedor | estado | fecha_registro
D | 74710486 | 11111 | VIGENTE | 28102026_1801
D | 74710486 | 11111 | EXCLUIDO | 29102026_1801
D | 74710486 | 11111 | VIGENNTE | 30102026_1801
D | 74710486 | 11111 | VIGENTE | 31102026_1801
LINK
hash_titular | hash_acreedor
D¦74710486 | 11111
SAT_VALIDACION
VIGENTE
EXCLUIDO